## Ресурсы
Ресурс | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость
Бетон М300 | м³ | 150.5 | 4500 | 677250
Арматура А500С | тонн | 12.8 | 65000 | 832000
Кирпич керамический | тыс.шт | 25 | 18500 | 462500
Цемент М400 | тонн | 8.5 | 7200 | 61200
Песок строительный | м³ | 45.2 | 1200 | 54240
Щебень фр. 5-20 | м³ | 32.1 | 1800 | 57780
Рабочие-каменщики | чел-час | 480 | 800 | 384000
Машинист крана | маш-час | 24 | 2500 | 60000
Прораб | чел-час | 120 | 1500 | 180000
ИТОГО |  |  |  | 2768970

## План работ
Этап работ | Начало | Окончание | Длительность (дни) | Стоимость (руб)
Подготовительные работы | 01.03.2025 | 04.03.2025 | 4 | 150000
Земляные работы | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 10 | 280000
Устройство фундамента | 15.03.2025 | 31.03.2025 | 17 | 850000
Возведение стен | 01.04.2025 | 14.05.2025 | 44 | 1200000
Устройство перекрытий | 15.05.2025 | 31.05.2025 | 17 | 650000
Кровельные работы | 01.06.2025 | 14.06.2025 | 14 | 420000
Отделочные работы | 15.06.2025 | 31.07.2025 | 47 | 800000